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RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Termo de Fomento nº 12/2025 — ASCAMAI / Edital Acelera Mulher



SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES — SPM COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIAS (Constituída pela Portaria nº 10, de 07 de março de 2025)


	Dados
	Informação

	Processo Administrativo
	nº 341/2026-REC.-SPM, de 07/04/2026

	Processo de Fomento
	nº 758/2025-FOMENTO-SPM

	Instrumento
	Termo de Fomento nº 12/2025

	Programa
	Edital Acelera Mulher

	Órgão Concedente
	Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres — SPM (CNPJ nº 54.127.680/0001-38)

	OSC Parceira
	Associação das Catadoras de Mangaba e Indiaroba— ASCAMAI (CNPJ nº 11.979.071/0001-02)

	Responsável Legal da OSC
	Alzilene Santana Salvador — Presidente

	Vigência
	09/10/2025 a 09/10/2026

	Valor Global
	R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

	Dotação Orçamentária
	UG 411010 — Programa 012 — Proj./Ativ. 0985 — Nat. Desp. 33.50.41

	Gestor da Parceria
	Gabriela Viana Fonseca — Diretora de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica (DIPAE/SPM)

	Emissão deste Relatório
	Aracaju/SE, 07 de maio de 2026
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I. APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL



A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres — SPM, constituída nos termos do art. 3º da Portaria nº 10, de 07 de março de 2025, subscrita pela Secretária de Estado Danielle Garcia Alves, composta pelos servidores públicos estaduais:

· 	Isabela Baudouin Mazza — CPF: 073.xxx.xxx-25, matrícula nº 229475 (Secretária Executiva da SPM);
· Cláudia Moreira Rego — CPF: 935.xxx.xxx-15, matrícula nº 221873 (cargo permanente);

· Diego Ávila Pereira — CPF: 025.xxx.xxx-37 (cargo comissionado);
reunida com fundamento no art. 4º, inciso V, da citada Portaria nº 10/2025, que atribui à Comissão a competência para homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pela Administração Pública, e em conformidade com o art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014 e o art. 8º do Decreto Estadual nº 30.874/2017, emite o presente Relatório de Homologação relativo ao Termo de Fomento nº 12/2025, firmado entre a SPM e a Associação das Catadoras de Mangaba e Indiaroba—ASCAMAI.


II. DO OBJETO DA PARCERIA

O Termo de Fomento nº 12/2025, assinado em 09 de outubro de 2025 pelas partes — Isabela Baudouin Mazza, na qualidade de Secretária de Estado da SPM, e Alzilene Santana Salvador, na qualidade de Presidente da ASCAMAI — Associação das Catadoras de Mangaba e Indiaroba, tem por objeto, nos termos de sua Cláusula Primeira:
" a realização de acões de capacitação, valorização cultural e fortalecimento da autonomia econômica de mulheres artesãs da zona litorânea e da urbana, por meio da promoção de
[image: ]Folha 100 Sigla: GEAC


Praça Almirante Tamandaré, 3 - São José, Aracaju-SE, 49015-100,
e-DOC+ - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019
Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 9WFY-2FOQ-LQB1-AGJ4
Página 2 de 10

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPMEste documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

Página 3 de 10

oficinas, cursos, palestras e capacitação para que elas possam comercializar seus produtos e assim incentivar a economia através do “I Simpósio sobre a trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda."
O projeto está inserido no Programa 012 — Promoção da Equidade de Gênero e Proteção Integral à Mulher, com foco na capacitação e na inclusão produtiva de mulheres. Tem como finalidade a valorização cultural e o fortalecimento da autonomia econômica de mulheres artesãs da zona litorânea e urbana, por meio da oferta de oficinas, cursos, palestras e ações formativas que viabilizem a produção e a comercialização de seus produtos, incentivando a economia local.
Além disso, contempla o apoio a comunidades tradicionais de catadoras de mangaba, visando à construção de estratégias de desenvolvimento sustentável e à proteção de seus territórios.


III. DO RELATÓRIO TÉCNICO OBJETO DE HOMOLOGAÇÃO

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação submetido à homologação foi elaborado pela servidora Laís Veloso da Silva, Gerente de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica da DIPAE/SPM, em 14 de abril de 2026, com assinatura digital certificada em 06/05/2026 (código de verificação e-DOC: PEDM-TDWL-CGQP-4LKK), abrangendo o período de monitoramento de 09/10/2025 até 04/03/2026.

O documento analisado pelo Gestor baseou-se nos seguintes instrumentos:

· 	Relatório Final de Prestação de Contas de Execução do Objeto, apresentado pela ASCAMAI em 04/03/2026;

· Um Relatório de Visita Técnica In Loco: realizado em 18/11/2025;

· Lista de presença do I Simpósio sobre a trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em
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busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda.

· Registros fotográficos da execução;

· Notas Fiscais Avulsas de Serviço emitidas pelas prestadoras;

· Extratos bancários da conta específica no BANESE (Ag. 058/00 — Conta 03/103595-9).

IV. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

4.1 Metas Previstas e Situação de Cumprimento

O Plano de Trabalho aprovado estabeleceu duas metas, todas declaradas cumpridas no Relatório Final da ASCAMAI (Folhas 87–90) e confirmadas no Relatório Técnico da SPM (Folha 94–99), com a ressalva consignada na seção seguinte:

	
Meta
	
Descrição
	Situação Declarada (ASCAMAI)
	
Confirmação SPM

	
Meta 1
	Realizar I Simpósio sobre a Trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda.
	
Cumprida
	Confirmada — 60 Catadoras de Mangaba e 25 participantes convidados e colaboradores

	
Meta 2
	Consolidar Plano de Empreendedorismo Social para Comunidades Extrativistas de Catadoras de Mangaba em Sergipe.
	
Cumprida
	
Confirmada — participação efetiva




4.2 Ações Executadas Comprovadas

a) I Simpósio sobre a Trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de
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Empreendedorismo Social e Geração de Renda (Meta 1)

Conforme narrado no Relatório Final da ASCAMAI (folha 86-90), as ações executadas referentes à Meta 1 foram devidamente comprovadas por meio da realização do “I Simpósio sobre a Trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda”, ocorrido em 11 de dezembro de 2025, com carga horária de 8 horas.
O evento contou com a participação de 60 catadoras de mangaba, além de 25 convidados e colaboradores, totalizando 85 participantes. A programação incluiu mesa de abertura, mesa central com a temática “O Acesso à Cata da Mangaba como Trabalho e a Conquista de Direitos Sociais” e a mesa “O Plano de Negócios para a Cata da Mangaba em Sergipe – Uma Construção Coletiva”.
Durante o simpósio, foram formados quatro grupos temáticos voltados à análise da conjuntura, aspectos financeiros, logística da produção de alimentos, marketing e comercialização, ocasião em que foram levantadas demandas e definidas estratégias para a construção coletiva do plano de negócios, com foco nos próximos cinco anos.
Ademais, o simpósio contemplou o custeio de despesas relativas à locação do espaço, alimentação, transporte das participantes, material gráfico e equipe de trabalho, em conformidade com as previsões constantes no plano de aplicação.
Comprovações juntadas ao processo:

· Lista de inscritas verificada durante a visita in loco de 18/11/2025 (Folhas 91-93);

· Registros fotográficos dos encontros (Folha 93).



b) Consolidar Plano de Empreendedorismo Social para Comunidades Extrativistas de Catadoras de Mangaba em Sergipe (Meta 2)
Conforme consta no Relatório Final da ASCAMAI (folhas 86-90), as ações executadas relativas à Meta 2 “Consolidar o Plano de Empreendedorismo Social para Comunidades Extrativistas de
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Catadoras de Mangaba em Sergipe” foram devidamente comprovadas mediante a realização das seguintes atividades:
a) sistematização das propostas apresentadas pelas Catadoras de Mangaba nos grupos temáticos constituídos durante o simpósio;
b) elaboração do Plano de Empreendedorismo Social para Comunidades Extrativistas de Catadoras de Mangaba em Sergipe, a partir das demandas e estratégias construídas coletivamente;
c) realização de reunião virtual em 23/02/2026, com a participação de 23 mulheres catadoras de mangaba e membros da equipe organizadora, destinada à leitura, análise, ajustes e aprovação do referido plano pelas representantes das comunidades participantes;
d) publicação do Plano de Empreendedorismo Social para Comunidades Extrativistas de Catadoras de Mangaba em Sergipe no site da Rede Solidária de Mulheres de Sergipe/ASCAMAI.
Comprovações juntadas ao processo:

· Lista de inscritas verificada durante a visita in loco de 18/11/2025 (Folhas 91-93);

· Registros fotográficos dos encontros (Folha 93).

V. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

O recurso repassado à ASCAMAI foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), depositado na conta específica no BANESE (Ag. 058 — Conta 03/103595-9) em 30/10/2025, conforme extrato bancário juntado ao processo (Folha 52). O valor foi integralmente aplicado na execução das atividades previstas no projeto, restando saldo remanescente no montante de R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos), o qual foi devidamente restituído à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres – SPM.
A movimentação financeira evidenciada pelos extratos bancários dos meses de novembro
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e dezembro de 2025 (Folhas 32,34,36,38,40,42,46,48) demonstra a utilização dos recursos exclusivamente dentro do período de execução e com nexo de causalidade com as despesas previstas no Plano de Trabalho, atendendo ao exigido na Subcláusula Terceira da Cláusula Décima Primeira do Termo de Fomento.
A documentação fiscal apresentada — notadamente as Notas Fiscais Avulsas de Serviço emitidas pela Prefeitura Municipal de Aracaju (Folhas 31, 35, 37, 41, 44,) registra a prestação dos serviços.
VI. AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DA SPM

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela servidora Laís Veloso da Silva, em 14/04/2026, concluiu pela aprovação das contas, nos termos do art. 59 da Lei nº 13.019/2014 e da Subcláusula Décima Segunda, inciso II, da Cláusula Décima Primeira do Termo de Fomento.

De modo geral, as ações executadas atenderam satisfatoriamente aos objetivos propostos, evidenciando coerência entre o planejamento e a execução das atividades, bem como promovendo a participação ativa das beneficiárias e o fortalecimento das iniciativas empreendedoras desenvolvidas.

Destaca-se, ainda, a integração entre as etapas do projeto, fator que contribuiu para a construção coletiva dos resultados alcançados e para o fortalecimento das comunidades envolvidas.

As ações realizadas encontram-se devidamente comprovadas por meio de listas de presença, programação do evento, registros fotográficos, notas fiscais, faturas e respectivos comprovantes de pagamento.
VII. VISITAS TÉCNICAS IN LOCO

A SPM realizou duas visitas técnicas in loco no período de monitoramento:
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1ª Visita — 18/11/2025 (Folha 91/92)

Conduzida por Gabriela Viana Fonseca (Diretora DIPAE/SPM) e Eliane da Silva Santos (Assistente Técnica da SPM), com a presença de Maria da Conceição Souza Mendonça (Coordenadora do Projeto).
A verificação da execução do objeto foi realizada mediante análise do material de divulgação, das listas de presença e de diálogo com a coordenadora do projeto, com o objetivo de averiguar os procedimentos de contratação, as ações de sensibilização e o deslocamento das participantes, bem como compreender a dinâmica dos grupos temáticos que subsidiariam a posterior elaboração do Plano de Negócios.
Durante a visita, constatou-se a adequada organização do evento, a participação ativa das beneficiárias e a efetiva articulação das atividades de mobilização e sensibilização, em conformidade com o planejamento previamente estabelecido.
Com base na documentação analisada e nas informações coletadas, conclui-se que a execução do objeto ocorreu de forma regular e em consonância com o Plano de Trabalho aprovado.

VIII. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO



A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias da SPM, após examinar:

· 	O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Servidora Laís Veloso da Silva em 14/04/2026;
· O Relatório Final de Prestação de Contas apresentado pela ASCAMAI em 04/03/2026;

· O Relatório de Visita Técnica In Loco, realizada em 18/11/2025;

· 	As listas de presença do I Simpósio sobre a Trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda. (Folhas 75-82);
[image: ]Folha 106 Sigla: GEAC


Praça Almirante Tamandaré, 3 - São José, Aracaju-SE, 49015-100,
e-DOC+ - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019
Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 9WFY-2FOQ-LQB1-AGJ4
Página 8 de 10

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPMEste documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

Página 9 de 10

· O relatório fotográfico de execução do Termo de Fomento nº 12/2025 (Folhas 67–74);

· 	As Notas Fiscais Avulsas de Serviço emitidas pela Prefeitura de Aracaju (Folhas 31, 35, 37, 41, 44);
· 	Os extratos bancários do BANESE referentes a novembro e dezembro de 2025 (Folhas 32,34,36,38,40,42,46,48);
delibera, por maioria absoluta de seus membros, nos termos do art. 5º da Portaria nº 10/2025, no sentido de:
HOMOLOGAR o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Administração Pública — Gestora Gabriela Viana Fonseca —, que concluiu pela aprovação das contas, reconhecendo:



1. 	O objeto da parceria foi substancialmente executado, com a realização do I Simpósio sobre a Trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda;
2. 	Os serviços constantes no Plano de Trabalho foram efetivamente prestados, conforme comprovado pelas listas de presença, registros fotográficos, notas fiscais e extratos bancários juntados ao processo;
3. 	Os recursos foram integralmente aplicados no objeto pactuado, restando saldo remanescente no montante de R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos), o qual foi devidamente restituído à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres – SPM e sem evidência de desvio ou dano ao erário;


IX. ENCAMINHAMENTOS
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Em razão da homologação ora deliberada, a Comissão recomenda:

· Comunicação à ASCAMAI do resultado da homologação.




X. CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias da SPM conclui que o processo de contratação da ASCAMAI por meio do Termo de Fomento nº 12/2025 foi executado de forma regular, com a efetiva prestação dos serviços contemplados no Plano de Trabalho aprovado, devidamente comprovada pelas documentações juntadas ao processo.


Aracaju/SE, 07 de maio de 2026.


ISABELA BAUDOUIN MAZZA
Secretária Executiva da SPM — CPF: 073.xxx.xxx-25
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação — Portaria nº 10/2025


CLÁUDIA MOREIRA REGO
Cargo Permanente — CPF: 935.xxx.xxx-15
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação — Portaria nº 10/2025


DIEGO ÁVILA PEREIRA
Cargo Comissionado — CPF: 025.xxx.xxx-37
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação — Portaria nº 10/2025




Aracaju, 1 de junho de 2026 .
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