Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Página 1 de 10

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Termo de Fomento nº 12/2025 — ASCAMAI / Edital Acelera Mulher

## SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES — SPM COMISSÃO DE

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIAS (Constituída pela Portaria nº 10, de 07 de março de 2025)

| Dados | Informação |
| --- | --- |
| Processo Administrativo | nº 341/2026-REC.-SPM, de 07/04/2026 |
| Processo de Fomento | nº 758/2025-FOMENTO-SPM |
| Instrumento | Termo de Fomento nº 12/2025 |
| Programa | Edital Acelera Mulher |
| Órgão Concedente | Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres — SPM (CNPJ nº 54.127.680/0001-38) |
| OSC Parceira | Associação das Catadoras de Mangaba e Indiaroba— ASCAMAI (CNPJ nº 11.979.071/0001-02) |
| Responsável Legal da OSC | Alzilene Santana Salvador — Presidente |
| Vigência | 09/10/2025 a 09/10/2026 |
| Valor Global | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) |
| Dotação Orçamentária | UG 411010 — Programa 012 — Proj./Ativ. 0985 — Nat. Desp. 33.50.41 |
| Gestor da Parceria | Gabriela Viana Fonseca — Diretora de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica (DIPAE/SPM) |
| Emissão deste Relatório | Aracaju/SE, 07 de maio de 2026 |

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Página 2 de 10

## APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL

A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres — SPM, constituída nos termos do art. 3º da Portaria nº 10, de 07 de março de 2025, subscrita pela Secretária de Estado Danielle Garcia Alves, composta pelos servidores públicos estaduais:

  - Isabela Baudouin Mazza — CPF: 073.xxx.xxx-25, matrícula nº 229475 (Secretária Executiva da SPM);

  - Cláudia Moreira Rego — CPF: 935.xxx.xxx-15, matrícula nº 221873 (cargo permanente);

  - Diego Ávila Pereira — CPF: 025.xxx.xxx-37 (cargo comissionado);

reunida com fundamento no art. 4º, inciso V, da citada Portaria nº 10/2025, que atribui à Comissão a competência para homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pela Administração Pública, e em conformidade com o art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014 e o art. 8º do Decreto Estadual nº 30.874/2017, emite o presente Relatório de Homologação relativo ao Termo de Fomento nº 12/2025, firmado entre a SPM e a Associação das Catadoras de Mangaba e Indiaroba—ASCAMAI.

## DO OBJETO DA PARCERIA

O Termo de Fomento nº 12/2025, assinado em 09 de outubro de 2025 pelas partes — Isabela Baudouin Mazza, na qualidade de Secretária de Estado da SPM, e Alzilene Santana Salvador, na qualidade de Presidente da ASCAMAI — Associação das Catadoras de Mangaba e Indiaroba, tem por objeto, nos termos de sua Cláusula Primeira:

" a realização de acões de capacitação, valorização cultural e fortalecimento da autonomia econômica de mulheres artesãs da zona litorânea e da urbana, por meio da promoção de

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Página 3 de 10

oficinas, cursos, palestras e capacitação para que elas possam comercializar seus produtos e assim incentivar a economia através do “I Simpósio sobre a trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda."

O projeto está inserido no Programa 012 — Promoção da Equidade de Gênero e Proteção Integral à Mulher, com foco na capacitação e na inclusão produtiva de mulheres. Tem como finalidade a valorização cultural e o fortalecimento da autonomia econômica de mulheres artesãs da zona litorânea e urbana, por meio da oferta de oficinas, cursos, palestras e ações formativas que viabilizem a produção e a comercialização de seus produtos, incentivando a economia local.

Além disso, contempla o apoio a comunidades tradicionais de catadoras de mangaba, visando à construção de estratégias de desenvolvimento sustentável e à proteção de seus territórios.

## DO RELATÓRIO TÉCNICO OBJETO DE HOMOLOGAÇÃO

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação submetido à homologação foi elaborado pela servidora Laís Veloso da Silva, Gerente de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica da DIPAE/SPM, em 14 de abril de 2026, com assinatura digital certificada em 06/05/2026 (código de verificação e-DOC: PEDM-TDWL-CGQP-4LKK), abrangendo o período de monitoramento de 09/10/2025 até 04/03/2026.

O documento analisado pelo Gestor baseou-se nos seguintes instrumentos:

  - Relatório Final de Prestação de Contas de Execução do Objeto, apresentado pela ASCAMAI em 04/03/2026;

  - Um Relatório de Visita Técnica In Loco: realizado em 18/11/2025;

  - Lista de presença do I Simpósio sobre a trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Página 4 de 10

busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda.

  - Registros fotográficos da execução;

  - Notas Fiscais Avulsas de Serviço emitidas pelas prestadoras;

  - Extratos bancários da conta específica no BANESE (Ag. 058/00 — Conta 03/103595-9).

## ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

### Metas Previstas e Situação de Cumprimento

O Plano de Trabalho aprovado estabeleceu duas metas, todas declaradas cumpridas no Relatório Final da ASCAMAI (Folhas 87–90) e confirmadas no Relatório Técnico da SPM (Folha 94–99), com a ressalva consignada na seção seguinte:

| Meta | Descrição | Situação Declarada (ASCAMAI) | Confirmação SPM |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta 1 | Realizar I Simpósio sobre a Trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda. | Cumprida | Confirmada — 60 Catadoras de Mangaba e 25 participantes convidados e colaboradores |
| Meta 2 | Consolidar Plano de Empreendedorismo Social para Comunidades Extrativistas de Catadoras de Mangaba em Sergipe. | Cumprida | Confirmada — participação efetiva |

### Ações Executadas Comprovadas

- I Simpósio sobre a Trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Página 5 de 10

### Empreendedorismo Social e Geração de Renda (Meta 1)

Conforme narrado no Relatório Final da ASCAMAI (folha 86-90), as ações executadas referentes à Meta 1 foram devidamente comprovadas por meio da realização do “I Simpósio sobre a Trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda”, ocorrido em 11 de dezembro de 2025, com carga horária de 8 horas.

O evento contou com a participação de 60 catadoras de mangaba, além de 25 convidados e colaboradores, totalizando 85 participantes. A programação incluiu mesa de abertura, mesa central com a temática “O Acesso à Cata da Mangaba como Trabalho e a Conquista de Direitos Sociais” e a mesa “O Plano de Negócios para a Cata da Mangaba em Sergipe – Uma Construção Coletiva”.

Durante o simpósio, foram formados quatro grupos temáticos voltados à análise da conjuntura, aspectos financeiros, logística da produção de alimentos, marketing e comercialização, ocasião em que foram levantadas demandas e definidas estratégias para a construção coletiva do plano de negócios, com foco nos próximos cinco anos.

Ademais, o simpósio contemplou o custeio de despesas relativas à locação do espaço, alimentação, transporte das participantes, material gráfico e equipe de trabalho, em conformidade com as previsões constantes no plano de aplicação.

### Comprovações juntadas ao processo:

- Lista de inscritas verificada durante a visita in loco de 18/11/2025 (Folhas 91-93);

- Registros fotográficos dos encontros (Folha 93).

### Consolidar Plano de Empreendedorismo Social para Comunidades Extrativistas de Catadoras de Mangaba em Sergipe (Meta 2)

Conforme consta no Relatório Final da ASCAMAI (folhas 86-90), as ações executadas relativas à Meta 2 “Consolidar o Plano de Empreendedorismo Social para Comunidades Extrativistas de

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Página 6 de 10

Catadoras de Mangaba em Sergipe” foram devidamente comprovadas mediante a realização das seguintes atividades:

- sistematização das propostas apresentadas pelas Catadoras de Mangaba nos grupos temáticos constituídos durante o simpósio;

- elaboração do Plano de Empreendedorismo Social para Comunidades Extrativistas de Catadoras de Mangaba em Sergipe, a partir das demandas e estratégias construídas coletivamente;

- realização de reunião virtual em 23/02/2026, com a participação de 23 mulheres catadoras de mangaba e membros da equipe organizadora, destinada à leitura, análise, ajustes e aprovação do referido plano pelas representantes das comunidades participantes;

- publicação do Plano de Empreendedorismo Social para Comunidades Extrativistas de Catadoras de Mangaba em Sergipe no site da Rede Solidária de Mulheres de Sergipe/ASCAMAI.

### Comprovações juntadas ao processo:

- Lista de inscritas verificada durante a visita in loco de 18/11/2025 (Folhas 91-93);

- Registros fotográficos dos encontros (Folha 93).

## AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

O recurso repassado à ASCAMAI foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), depositado na conta específica no BANESE (Ag. 058 — Conta 03/103595-9) em 30/10/2025, conforme extrato bancário juntado ao processo (Folha 52). O valor foi integralmente aplicado na execução das atividades previstas no projeto, restando saldo remanescente no montante de R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos), o qual foi devidamente restituído à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres – SPM.

A movimentação financeira evidenciada pelos extratos bancários dos meses de novembro

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Página 7 de 10

e dezembro de 2025 (Folhas 32,34,36,38,40,42,46,48) demonstra a utilização dos recursos exclusivamente dentro do período de execução e com nexo de causalidade com as despesas previstas no Plano de Trabalho, atendendo ao exigido na Subcláusula Terceira da Cláusula Décima Primeira do Termo de Fomento.

A documentação fiscal apresentada — notadamente as Notas Fiscais Avulsas de Serviço emitidas pela Prefeitura Municipal de Aracaju (Folhas 31, 35, 37, 41, 44,) registra a prestação dos serviços.

## AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DA SPM

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela servidora Laís Veloso da Silva, em 14/04/2026, concluiu pela aprovação das contas, nos termos do art. 59 da Lei nº 13.019/2014 e da Subcláusula Décima Segunda, inciso II, da Cláusula Décima Primeira do Termo de Fomento.

De modo geral, as ações executadas atenderam satisfatoriamente aos objetivos propostos, evidenciando coerência entre o planejamento e a execução das atividades, bem como promovendo a participação ativa das beneficiárias e o fortalecimento das iniciativas empreendedoras desenvolvidas.

Destaca-se, ainda, a integração entre as etapas do projeto, fator que contribuiu para a construção coletiva dos resultados alcançados e para o fortalecimento das comunidades envolvidas.

As ações realizadas encontram-se devidamente comprovadas por meio de listas de presença, programação do evento, registros fotográficos, notas fiscais, faturas e respectivos comprovantes de pagamento.

## VISITAS TÉCNICAS IN LOCO

A SPM realizou duas visitas técnicas in loco no período de monitoramento:

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Página 8 de 10

1ª Visita — 18/11/2025 (Folha 91/92)

Conduzida por Gabriela Viana Fonseca (Diretora DIPAE/SPM) e Eliane da Silva Santos (Assistente Técnica da SPM), com a presença de Maria da Conceição Souza Mendonça (Coordenadora do Projeto).

A verificação da execução do objeto foi realizada mediante análise do material de divulgação, das listas de presença e de diálogo com a coordenadora do projeto, com o objetivo de averiguar os procedimentos de contratação, as ações de sensibilização e o deslocamento das participantes, bem como compreender a dinâmica dos grupos temáticos que subsidiariam a posterior elaboração do Plano de Negócios.

Durante a visita, constatou-se a adequada organização do evento, a participação ativa das beneficiárias e a efetiva articulação das atividades de mobilização e sensibilização, em conformidade com o planejamento previamente estabelecido.

Com base na documentação analisada e nas informações coletadas, conclui-se que a execução do objeto ocorreu de forma regular e em consonância com o Plano de Trabalho aprovado.

## DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias da SPM, após examinar:

  - O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Servidora Laís Veloso da Silva em 14/04/2026;

  - O Relatório Final de Prestação de Contas apresentado pela ASCAMAI em 04/03/2026;

  - O Relatório de Visita Técnica In Loco, realizada em 18/11/2025;

  - As listas de presença do I Simpósio sobre a Trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda. (Folhas 75-82);

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Página 9 de 10

  - O relatório fotográfico de execução do Termo de Fomento nº 12/2025 (Folhas 67–74);

  - As Notas Fiscais Avulsas de Serviço emitidas pela Prefeitura de Aracaju (Folhas 31, 35, 37, 41, 44);

  - Os extratos bancários do BANESE referentes a novembro e dezembro de 2025 (Folhas 32,34,36,38,40,42,46,48);

delibera, por maioria absoluta de seus membros, nos termos do art. 5º da Portaria nº 10/2025, no sentido de:

HOMOLOGAR o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Administração Pública — Gestora Gabriela Viana Fonseca —, que concluiu pela aprovação das contas, reconhecendo:

- O objeto da parceria foi substancialmente executado, com a realização do I Simpósio sobre a Trajetória das Catadoras de Mangaba de Sergipe em busca de Empreendedorismo Social e Geração de Renda;

- Os serviços constantes no Plano de Trabalho foram efetivamente prestados, conforme comprovado pelas listas de presença, registros fotográficos, notas fiscais e extratos bancários juntados ao processo;

- Os recursos foram integralmente aplicados no objeto pactuado, restando saldo remanescente no montante de R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos), o qual foi devidamente restituído à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres – SPM e sem evidência de desvio ou dano ao erário;

## ENCAMINHAMENTOS

Este documento foi assinado via DocFlow por CLAUDIA MOREIRA REGO, Diego Avila Pereira e Isabela Baudouin Mazza

GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM

Página 10 de 10

Em razão da homologação ora deliberada, a Comissão recomenda:

- Comunicação à ASCAMAI do resultado da homologação.

## CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias da SPM conclui que o processo de contratação da ASCAMAI por meio do Termo de Fomento nº 12/2025 foi executado de forma regular, com a efetiva prestação dos serviços contemplados no Plano de Trabalho aprovado, devidamente comprovada pelas documentações juntadas ao processo.

Aracaju/SE, 07 de maio de 2026.

## ISABELA BAUDOUIN MAZZA

Secretária Executiva da SPM — CPF: 073.xxx.xxx-25

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação — Portaria nº 10/2025

## CLÁUDIA MOREIRA REGO

Cargo Permanente — CPF: 935.xxx.xxx-15

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação — Portaria nº 10/2025

## DIEGO ÁVILA PEREIRA

Cargo Comissionado — CPF: 025.xxx.xxx-37

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação — Portaria nº 10/2025

Aracaju, 1 de junho de 2026 .

# Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

# Código de verificação: 9WFY-2FOQ-LQB1-AGJ4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/06/2026 é(são) :

Legenda:  Aprovada   Indeterminada  Pendente

CLAUDIA MOREIRA REGO  ***32326***  DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INOVAÇÃO -

SPM  Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres  20/05/2026 12:09:04  (Docflow)

Diego Avila Pereira ***61447*** GERÊNCIA DE ATOS E CONTRATOS - SPM Secretaria de Estado de Políticas para a Mulheres 20/05/2026 09:28:53 (Docflow)

Isabela Baudouin Mazza ***65153*** GABINETE DA SECRETÁRIA - SPM Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres 01/06/2026 11:56:29 (Docflow)